Приложение

к приказу отдела образования

администрации района

от 09.02.2011г. № 18

План - график 
внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района в 2011 - 2012 г.г.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района | Подготовка приказа о внедрении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района | Январь 2011 г. | Воробьева Н.Н. |
|  | Подготовка и проведение семинара – совещания с руководителями ДОУ по вопросу организация и разработка образовательных программ дошкольных образовательных учреждений | Февраль 2011г. | Воробьева Н.Н. |
|  | Разработка методических рекомендаций: - по организации разработки образовательных программ дошкольных образовательных учреждений; - по разработке разделов образовательных программ дошкольных образовательных учреждений | 2011 г. – 2012 г. | Гартвих Л.В. |
| Организационное и методическое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района | Обеспечение координации работы по внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района | 2011 г. – 2012 г. | Воробьева Н.Н. |
|  | Анализ готовности и возможности ДОУ на территории Чулымского района к внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Апрель 2011 г. | Воробьева Н.Н. Гартвих Л.В. |
|  | Утверждение перечня опорных общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, на базе которых планируется организация информационно - методических центров по внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разрезе муниципальных районов и городских округов на территории Чулымского района | Апрель 2011 г. | Воробьева Н.Н. |
|  | Обеспечение научного и методического сопровождения, включая консультирование всех участников образовательного процесса на базе информационно – методических центров по вопросам внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района | 2011 – 2012 г.г. | Гартвих Л.В. |
|  | Районный семинар – совещание: «Актуальные проблемы внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разрезе общеобразовательных учреждений на территории Чулымского района, пути их решения» | Август 2011, 2012 г.г. | Воробьева Н.Н. Гартвих Л.В. |
|  | Создание на сайте отдела образования администрации Чулымского района странички, посвященной вопросам внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Чулымского района | 2011 – 2012 г.г. | Гартвих Л.В. Воробьева Н.Н. |