| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### __03.02.2011____________ | ### № __184___________ |  |  |
| ### г. Новосибирск |  |  |  |

О внедрении федеральных государственных требований к структуре основной

общеобразовательной программы дошкольного образования

на территории Новосибирской области в 2010 - 2013 г.г.

Во исполнение приказа Минобрнауки России  от 23.11.2009 № 655, зарегистрированного в Минюсте России 08.02.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Считать 2011 – 2012 годы переходным периодом для внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области.

- Утвердить прилагаемый план - график мероприятий по внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области (далее План - график).

- Управлению общего образования (Щукин В.Н.) обеспечить координацию работы по исполнению  Плана – графика.

- ГБОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (Синенко В.Я.) обеспечить организационное и научно – методическое руководство процессом разработки (коррекции) образовательных программ дошкольных образовательных учреждений на территории Новосибирской области.

- Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области:

- разработать до 01.03.2011 г. план – график внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области;

- обеспечить до 01.04.2011 г. внесение изменений в нормативную правовую базу муниципального района, городского округа в соответствии с внедрением федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области;

- обеспечить условия для внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории муниципального образования.

- Управлению лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования (Юсупова Н.П.) обеспечить контроль за соблюдением законодательства РФ в образовательных учреждениях Новосибирской области по вопросам внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области, а также учитывать сложности внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области при планировании и проведении проверок деятельности дошкольных образовательных учреждений.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д.А. Метелкина.

И.о. министра                                                                                               А.А. Флек

Письмо подписано и.о. министра образования науки и инновационной политики и соответствует оригиналу.

Редактор Медиа-центра ИРО НСО М. Н. Букатова

04 февраля 2011 г.

Ермакова И.В.                                                                                                                                                                                    223 15 09

Приложение

к приказу Минобрнауки

Новосибирской области

от __________ № ________________

План - график 
внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области в 2011 - 2012 г.г.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | Подготовка приказа о внедрении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | январь 2011 г. | Плетнева Е.Ю. Ермакова И.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций: - по организации разработки образовательных программ дошкольных образовательных учреждений; - по разработке разделов образовательных программ дошкольных образовательных учреждений | 2011 г. – 2012 г. | Синенко В.Я. |
| Организационное и методическое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | Обеспечение координации работы по внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | 2011 г. – 2012 г. | Плетнева Е.Ю. Ермакова И.В. |
|  | Анализ готовности и возможности ДОУ на территории Новосибирской области к внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | март 2011 г. | Плетнева Е.Ю., Ермакова И.В., Синенко В.Я., муниципальные органы, осуществляющие деятельность в сфере образования |
|  | Утверждение перечня ДОУ, готовых к внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разрезе муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | Апрель 2011 г. | Плетнева Е.Ю., Ермакова И.В. |
|  | Утверждение перечня опорных общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, на базе которых планируется организация информационно - методических центров по внедрению федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разрезе муниципальных районов и городских округов на территории Новосибирской области | Апрель 2011 г. | Плетнева Е.Ю. Ермакова И.В. |
|  | Обеспечение научного и методического сопровождения, включая консультирование всех участников образовательного процесса на базе информационно – методических центров по вопросам внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | 2011 – 2012 г.г. | Синенко В.Я. |
|  | Областные конференции:- «Актуальные проблемы внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разрезе муниципальных районов и городских округов на территории Новосибирской области пути их решения» | Май 2011, 2012 г.г. | Синенко В.Я. |
|  | Организация мониторинга результатов внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в разрезе муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | 2013 г. | Плетнева Е.Ю. Ермакова И.В., Синенко В.Я. |
| Кадровое обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | 2010 – 2012 г.г. | Синенко В.Я. |
| Информационное обеспечение внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области |  |  |  |
|  | Создание на сайте Минобрнауки Новосибирской области странички, посвященной вопросам внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области | 2011 – 2012 г.г. | Перкова В.Г. |

Вносит:			управление общего образования

Исполнитель:	Ермакова И.В.

Тел:			223 15 09

Согласовано:		______________ Плетнева Е.Ю.

______________ Щукин В.Н.

______________ Юсупова Н.П.

______________ Метелкин Д.А.

Рассылка:	органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, ГБОУ ДПО НСО НИПКиПРО

- обеспечить до 01.04.2011 г. внесение изменений в нормативную правовую базу муниципального района, городского округа в соответствии с внедрением федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области;

- обеспечить условия для внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории муниципального образования.

- «Управлению лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования» (Н.П.Юсупова) при подготовке плана проведения проверок на 2012-2013 годы учитывать план-график внедрения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Новосибирской области».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д.А. Метелкина.

И.о. министра                                                                                               А.А. Флек

И.В.Ермакова                                                                                                                                                                                     223 15 09